## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Cart |  |  | 10% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh
Login | 2025-02-28 | 2025-12-04 | 100% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh |  | 2025-03-16 | 50% | Nhật Trường
Logo | 2025-02-28 | 2025-12-05 | 100% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh |  | 2025-03-17 | 90% | Nhật Trường
Navbar | 2025-02-28 | 2025-12-06 | 100% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh |  | 2025-03-18 | 100% | Nhật Trường
Submenu | 2025-02-28 | 2025-12-07 | 100% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh |  | 2025-03-19 | 90% | Nhật Trường
Search form | 2025-02-28 | 2025-12-08 | 100% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh |  | 2025-03-20 | 80% | Nhật Trường
Login |  |  | 100% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh
Slide / Carousel |  |  | 30% | Nguyễn Thị Thuỷ Linh
Thêm sản phẩm |  |  |  | Nguyễn Thị Thuỷ Linh
xoá sản phẩm |  |  |  | Nguyễn Thị Thuỷ Linh
Trần Nguyễn Hoàng Hảo
API |  |  |  | Trần Nguyễn Hoàng Hảo
Trần Nguyễn Hoàng Hảo